## Sheet1
2023年城市水体返黑返臭风险点问题整改销号清单（江北区）
序号 | 地点位置 | 问题性质 | 问题描述 | 整改措施 | 整改进度
1 | 宁大东河宁镇公路桥下（江北、镇海交接河道） | C类 | 宁镇公路镇海段雨水管偶有污水排入宁大东河（影响江北十米，镇海几十米） | 1、摸清该区域管网底数，开展宁大东门、风华路 928 弄及云创小镇污水管网系统性排查，清於疏通修复管网1657米，雨污水检查井清捞及雨水口清捞86座，新建污水管道30米，新建污水砖砌井1座，完成南门公寓附近5处破损管道的修复； 2、对宁大东河进行清淤，在宁镇公路桥南侧和宁大南河位置，建设拦水闸,沿河设置纳米曝气设备、安装旁路一体化生物复合滤池设备，通过生物过滤、增氧曝气等措施，净化原河道水质； 3、开展宁大东河雨水排口的清理排查，在雨水排口处设置责任标示牌，建立常态化巡查机制； 4、加大宁大东河、道日常巡查频次，对水质异常断面及时准确朔源并处理，确保河道水质稳定。 | 已完成
2 | 中横河与万科云鹭湾雪鹭院排涝河交叉口 | C类 | 慈城镇云鹭湾污水直排中横河造成河道黑臭。 | 1、加大云鹭湾河道排查整改力度。 2、完善中心湖及周边河道的水循环体系。 3、加快中心湖及周边河道水生植物补种。 4、加强中横河其他流域排查。 | 已完成